（様式－１）

年　　月　　日

那須塩原市長　○○○○　様

所在地

商号又は名称

代表者名

○○○○○○○○○○○○○○○工事における那須塩原市建設工事請負契約書

第２６条第５項に基づく請負代金額の変更請求について

標記について、　　年　　月　　日付け契約締結した標記工事について、契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので、那須塩原市建設工事請負契約書第２６条第５項に基づき請負代金額の変更を下記のとおり請求します。

記

１　工　事　名　　○○○○○○○○○○○○○○○工事

２　請負代金　　○○，○○○，○○○円

３　工期　　　　年　　月　　日から

年　　月　　日まで

４　請求する　　【請求する工事材料を具体的に記載】

主要資材名

５　変更請求　　○，○○○，○○○円

概算額

- 請求の際には、変更請求概算額およびその概算額計算書を作成し、提出すること。

なお、今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。

（様式－２）

年　　月　　日

受注者　所在地

商号又は名称

代表者名　　　　　　　　　　　　様

那須塩原市長　○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○工事における那須塩原市建設工事請負契約書

第２６条第８項に基づく協議の開始の日について（通知）

標記について、　　年　　月　　日付けで請求のあった○○○○○○工事における那須塩原市建設工事請負契約書第２６条第８項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。

記

１　スライド額協議開始日　　　　年　　月　　日

- 受注者からの請求日から７日以降に工期の延期を想定している場合は、「工期末の

４５日前」と記載する。

（様式－４）

スライド変更等協議書

年　　月　　日

受注者　所在地

商号又は名称

代表者名　　　　　　　　　　　　様

那須塩原市長　○○○○

１　工　事　名　　○○○○○○○○○○○○○○○工事

２　工期　　　　年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日付けで請求のあった那須塩原市建設工事請負契約書第２６条第５項の適用に基づく請負代金額の変更請求について、別添のとおりの品目、規格、数量としたので協議します。

（また、本協議書の通知日をもって協議開始の日とします。（必要に応じて記載））

※本様式は、発注者から協議開始日に受注者に対象の品目、規格、数量等について通知する場合に必要に応じて使用する。

（様式－５）

年　　月　　日

受注者　所在地

商号又は名称

代表者名　　　　　　　　　　　　様

那須塩原市長　○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○工事における那須塩原市建設工事請負契約書

第２６条第５項に基づく請負代金額の変更について（協議）

年　　月　　日付けで請求のあった標記について、那須塩原市建設工事請負契約書第２６条第７項に基づき、下記のとおり協議する。

なお、異存がなければ、別添の様式による那須塩原市建設工事変更請負契約書に記名押印のうえ提出願いたい。

記

１　工　事　名　　○○○○○○○○○○○○○○○○工事

２　スライド変更金額　　　○，○○○，○○○円　増

うち取引に係わる消費税及び地方消費税の額　　○○，○○○円

（様式－５）

年　　月　　日

受注者　所在地

商号又は名称

代表者名　　　　　　　　　　　　様

那須塩原市長　○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○工事における那須塩原市建設工事請負契約書

第２６条第５項に基づく請負代金額の変更について（協議）

年　　月　　日付けで請求のあった標記について、那須塩原市建設工事請負契約書第２６条第７項に基づき、下記のとおり協議する。

記

１　工　事　名　　　　○○○○○○○○○○○○○○○○工事

２　スライド変更可否　スライドの適用が認められない

３　理　　由　　　　　スライド額が請負代金額の１％を超えないため

※スライド額が請負代金額の１％を超えない場合に限り本様式を使用する。

（様式－６）

部　分　払　等　確　認　願

年　　月　　日

那須塩原市長　○○○○　様

住　　　　所

商号又は名称

代表者の氏名

１．工事名

２．工事箇所

３．請負代金額           ￥　　　　　　　　　　円

４．契約年月日           　　　　　年　　月　　日

上記工事について、部分払い（出来高確認）に係る検査を受けたいので確認願います。

今回、請求する部分払いの範囲については、那須塩原市建設工事請負契約書第26条第5項の請求対象とすることを併せて要請します。

（様式－７）

出　来　形　部　分　等　確　認　通　知　書

第　　号

年　　月　　日

様

那須塩原市長　○○○○

１　工事名

２　工事箇所

３　請負代金額　　　￥　　　　　　　　　　円

年　　月　　日付けで願いのあった部分払について確認した結果、下記のとおりなので通知します。

４　部分払の金額　　￥　　　　　　　　　　円

５　確認年月日　　　　　　　　年　　　月　　　日

当該部分払い検査で確認した出来高は那須塩原市建設工事請負契約書第26条第5項の請求対象とする。

なお、部分払いに相応する請負代金額を ￥　　　　　　　　円と算定したので異存がなければ部分払いの請求を行ってください。

注）  部分払いに相応する請負代金額については、「４．部分払いの金額」ではない。

部分払いに相応する請負代金額＝請負金額×出来高率